## Modificaciones + Ampliaciones
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE COMISARIAS
N° | Comisaría PNP | Avance de Ejecución |  | Fecha Final de Ejecución Contractual | 1. Acta de Conformidad de Ejecución y Recepción Física |  |  | 2. Informe de Modificación de Partidas (Según Procedimiento - UGPE) |  |  | 3. Informe de Ampliación de Plazo |  |  |  | 4. Informe de Culminación y Entrega de Obra (DOSSIER) |  |  |  |  | 5. Informe de Liquidación (Final) |  |  | OBSERVACIONES
|  | Programado | Físico |  | Fecha Firma de Acta Firmada | Revisada y aprobada (SI / NO) | Remitida a UGPE (SI / NO) | Presentado al NE (SI / NO) | Revisado y aprobado (SI / NO) | Remitido a UGPE (SI / NO) | Presentado al NE (SI / NO) | Revisado y aprobado (SI / NO) | Adenda firmada (SI / NO) | Remitido a UGPE (SI / NO) | Presentado al NE (SI / NO) | Revisado y aprobado (SI / NO) | Remitido a UGPE (SI / NO) | Remitido para Pago (SI / NO) | Monto Pagado (S/) | Presentado al NE (SI / NO) | Revisado y aprobado (SI / NO) | Remitido para Pago (SI / NO)
1 | SAN CAYETANO | 100% | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-10 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 699999.69 | NO | NO
2 | SAN COSME | 100% | 100% |  | 2026-02-18 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI |  | SI |  | NO | NO
3 | COLLIQUE | 100% | 100% | 2026-03-14 | 2026-03-14 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO |  | SI | SI
4 | TAHUANTINSUYO | 100% | 100% | 2026-03-28 | 2026-03-28 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
5 | CHANCAY | 100% | 100% | 2026-03-28 | 2026-03-28 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO |  | SI | SI
6 | JICAMARCA | 100% | 83.57% | 2026-04-07 |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
7 | PRO | 100% | 100% | 2026-03-25 |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
8 | SAN MARTÍN DE PORRES | 100% | 99% |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
9 | CARABAYLLO | 100% | 100% | 2026-03-29 | 2026-03-24 | SI | SI | - | - | - | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
10 | LA ENSENADA | 100% | 100% |  | 2026-03-29 | SI | SI | - | - | - | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
11 | MARISCAL CÁCERES | 100% | 100% | 2026-04-05 | 2025-04-05 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
12 | SAN ANTONIO DE JICAMARCA | 100% | 100% |  | 2025-04-05 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
13 | SANTA CLARA | 100% | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-03 | SI | SI | NO | NO | NO | - | - | - | - | SI | NO | NO | NO |  | NO | NO
14 | SANTA ANITA | 100% | 100% |  | NO QUIERE FIRMAR COMISARIO | SI | SI | NO | NO | NO | - | - | - | - | SI | NO | NO | NO |  | NO | NO
15 | ALFONSO UGARTE | 100% | 99% | 2026-04-12 |  | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
16 | SAN GENARO | 100% | 100% | 2026-03-29 |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
17 | JOSÉ GALVEZ | 100% | 100% |  |  | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
18 | VILLA EL SALVADOR | 100% | 98% | 2026-04-15 |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
19 | PAMPLONA ALTA II | 100% | 100% | 2026-03-31 |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  | NO | NO
20 | CIUDAD Y CAMPO | 100% | 98% | 2026-04-05 |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |  | NO | NO
|  | 100% | 98.88% |  | Actualizado: |  | 2026-04-16